| # СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района Курской области _____________В.Н. Долгов «____» _____________ 20__ г. |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администраци Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области от «21» декабря 2021г. № 75 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Администрации Башкатовского Обоянского района

в области  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2022 год

с.Башкатово

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Кто привлекается | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти Российской Федерации и организациями, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в проведении смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда», «Лучший добровольный пожарный» и подведении итогов смотров-конкурсов |  | В течение года |  | МЧС России (по согласованию), ГУ МЧС России по Курской области (ГУ МЧС) (по согласованию) |  | ДПД Бпшкатовского сельсовета совета |  |  |
| II. Основные мероприятия, проводимые совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями в Центральном федеральном округе в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части, касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Основные мероприятия Главного управления МЧС России по Курской области, проводимые совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Курской области в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Учебно-методический сбор по подготовке мест массового отдыха населения на водных объектах (в режиме видеоконференцсвязи) |  | Март-апрель |  | ГУ МЧС (по согласованию), Комитет региональной безопасности (КРБ КО) (по согласованию), КОО ООО «ВОСВОД» (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |  | Глава муниципального образования (МО), руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственные за оборудование мест массового отдыха на воде (по согласованию) |  |  |
| 2. |  | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) |  | По отдельному плану |  | Отдел безопасности людей на водных объектах (ОБЛВО) ГУ МЧС (по согласованию), Центр государственной инспекции по маломерным судам (ЦГИМС) (по согласованию) |  | Глава МО, водопользователи (по согласованию) |  |  |
| 3. |  | Участие в проведении мероприятий по государственному надзору в области обеспечения пожарной безопасности. |  | По отдельному плану |  | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам ГУ МЧС России по Курской области (далее – ОНДиПР) (по согласованию) |  | Глава МО |  |  |
| IV. Основные мероприятия Администрации Курской области, проводимые совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах: |  |  |  | ОБЛВО ГУ МЧС (по согласованию), ЦГИМС (по согласованию) |  | Глава МО, водопользователи (по согласованию) |  |  |
|  |  | в летний период; |  | 1 апреля – 31 августа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в осенне-зимних условиях |  | 1 сентября 2022 года – 31 марта 2023 года |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций за 2022 год и по постановке задач на 2023 год (г. Курск) |  | 2-я декада декабря |  | КРБ КО (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), Учебно-методический центр (УМЦ) ГОЧС Курской области (по согласованию), Глава Обоянского района (по согласованию) |  | Глава МО |  |  |
| 3. |  | Конференция с руководителями общественных объединений (добровольная пожарная дружина (далее – ДПД), добровольная пожарная команда (далее – ДПК)) по дальнейшему развитию общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области |  | декабрь |  | КРБ КО (по согласованию), ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию) |  | Глава МО, ПЧ района (по согласованию) |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств ТП РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» |  | февраль |  | КРБ КО (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию) |  | Глава МО |  |  |
| 2. |  | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия органов управления районных и городских звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» |  | апрель |  | КРБ КО (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию) |  | Глава МО |  |  |
| 3. |  | Участие в штабной тренировке по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» |  | сентябрь |  | Председатель КРБ КО (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию) |  | Глава МО |  |  |
| 4. |  | Участие в проведении смотров-конкурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; |  | 8 августа - 14 октября |  | Председатель КРБ КО (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию) |  | Глава МО |  |  |
|  |  | на лучший учебно-консультационный пункт по ГО и защите от ЧС (УКП) городских округов и муниципальных районов Курской области |  | 12 сентября - 14 октября |  |  |  | Глава МО, руководитель УКП (по согласованию) |  |  |
| V. Основные мероприятия Администрации Обоянского района Курской области, проводимые совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Уточнение перечней населенных пунктов, территорий, организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров |  |  | Февраль |  |  | Первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района (ПЗПКЧС и ОПБ) (по согласованию), начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района (НОГОЧС) (по согласованию), ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), ОНД и ПР (по согласованию) | Глава МО |  |  |
| 2. | Участие в проведении месячника гражданской обороны на территории Курской области |  |  | Октябрь – ноябрь |  |  | ПЗПКЧС и ОПБ (по согласованию), НОГОЧС (по согласованию), управление образования Администрации Обоянского района (по согласованию), ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию) | Глава МО |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в тренировке по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе района на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) |  |  | октябрь | Глава района (по согласованию), НОГОЧС (по согласованию), ЕДДС (по согласованию) |  |  | Глава МО |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств Обоянского районного звена ОТП РСЧС Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении смотров-конкурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучшее городское, сельское поселение по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; |  |  | 8 августа – 14 октября | НОГОЧС (по согласованию) |  |  | Глава МО |  |  |
|  | на лучший УКП района |  |  | 12 сентября – 14 октября |  |  |  | Глава МО, руководитель УКП (по согласованию) |  |  |
| VI. Основные мероприятия Администрации _____________________ Обоянского района Курской области, проводимые совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, другими органами местного самоуправления и организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие по организации функционирования учебно-консультационного пункта по ГО и защите от ЧС (УКП). Контроль его деятельности. |  | в течение года |  |  |  | Глава МО | Руководитель УКП (по согласованию) |  |  |
| 2. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области. |  | по мере необходимости |  |  |  | Глава МО | Администрация поселения |  |  |
| 3. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах поселения: в летний период; в осенне-зимних условиях |  | 1 апреля – 31 августа 1 сентября 2022 года – 31 марта 2023 года |  |  |  | Глава МО | Администрация поселения, учреждения культуры и образования на территории поселения (по согласованию) |  |  |
| 4. | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах (оснащение добровольной пожарной дружины приспособленной для пожаротушения техникой, мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, пожарным инвентарем) |  | постоянно |  |  |  | Глава МО | Администрация поселения |  |  |
| 5. | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов |  | при разработке программ |  |  |  | Глава МО | Администрация поселения, депутаты представительного органа поселения |  |  |
| 6. | Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения |  | постоянно |  |  |  | Глава МО | Администрация поселения |  |  |
| 7. | Установление особого противопожарного режима |  | в случае повышения пожарной опасности |  |  |  | Глава МО, ОНДиПР | Администрация поселения |  |  |

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Администрации  Башкатовского сельсовета Обоянского района

Курской области                                                                                                _____________                          М.С.Малыхин

« 21 » декабря 2021г.