УТВЕРЖДЁН

Постановлением Администрации

Башкатовского сельсовета

от 28 марта 2014 года № 19

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду в 2014 году на территории  Башкатовского сельсовета

Обоянского района Курской области

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Организационные мероприятия |
| 1. | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ Администрации сельсовета вопроса подготовки и проведения пожароопасного периода. | до 01.04.2014г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета |
| 2. | Утверждение Плана превентивных мероприятий поселения по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года. | до 1.03.2014г. | Глава сельсовета |
| 3. | Уточнение группировки сил и средств муниципального и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | до 1.04.2014 г. | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области, Глава сельсовета |
| 4. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Башкатовского сельсовета Обоянского района Курской области на 2014 год | до 1.03.2014г. | Заместитель Главы сельсовета |
| 5. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности населённых пунктов сельсовета с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 01.03.2014г. | Администрация района, Заместитель Главы сельсовета |
| 6. | Участие в проведении штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Курской области | до 5.04.2014г. | Главное управление МЧС России по Курской области, Администрация района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области, председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета |
| 7. | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе, через государственные СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и в населенных пунктах | постоянно | Глава сельсовета, ОГПН по Обоянскому и Медвенскому районам |
| 8. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Администрация МБОУ «Косиновская ООШ», отдел комитета лесного хозяйства Курской области, ОГПН по Обоянскому и Медвенскому районам, Глава сельсовета |
| 9. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса средств транспорта, а также посещение леса населением, закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | постоянно | Отдел внутренних дел по Обоянскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области, Глава сельсовета |
| 10. | Осуществление дополнительного привлечения казачества, добровольных пожарных дружин (формирований), граждан, волонтеров и провести их подготовку по тушению природных пожаров | постоянно | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области, Глава сельсовета ¦ |
| 11. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава | до 15.04.2014 г. | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области, органы местного самоуправления поселений Глава сельсовета |
| II. Практические мероприятия |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территории (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы области, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством. | до 10.04.2014г. | Обоянский участок ЗАО «Медвенское ДЭП», ФГУ « », Филиал ОАО «МРСК Центра» -Курскэнерго, », Глава сельсовета |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий по обновлению и созданию защитных минерализованных полос, прокладке просек, противопожарных разрывов лесных массивов, населенных пунктов, садоводческих обществ, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности. | до 15.04.2014 г. | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области, Глава сельсовета |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды для тушения лесных пожаров | до 15.04.2014 г. | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области, Глава сельсовета |
| 4. | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территориях муниципальных образований, активизация применения должностными лицами МО и ОВД статьи 63 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» № 1-ЗКО от 04.01.2003 и деятельности административной комиссии района, по привлечению виновных к ответственности. Организация в случае обострения пожарной обстановки, комплекса ограничительных мероприятий по недопущению проезда личного автотранспорта в лесной фонд | постоянно | Отдел внутренних дел по Обоянскому району Глава сельсовета |